金华市本级财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

实施单位（盖章）：市国资委

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 监管业务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 金华市人民政府国有  资产监督管理委员会 | | | | 实施单位 | | | 金华市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
| 起止时间 | | | 2019年1月—2019年12月 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 金海滨 | | | | 联系电话 | | | 83189839 | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | |
| 年度资金总额 | | 50 | | 50 | | | 49.14 | |
| 其中：市本级  安排资金 | | 50 | | 50 | | | 49.14 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 强化国有资产经营财务监督、风险控制和市属企业内部经济责任审计职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。对监管企业国有资产保值增值进行监督，建立和完善国有资产保值增值指标体系；依照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代化企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。按照出资人职责，负责督促指导所监管企业贯彻落实国家和省、市安全生产方针政策及有关法律、法规、规章、标准等工作。 | | | | | | 基本较好完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | | 偏差原因分析及改进措施**（必填项，可另附说明）** |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | | 指标1：根据产权登记要求范围，登记企业60家以上 | | 工作正常开展 | 工作正常开展 | 10 | 10 | | 无偏差 |
| 质量指标 | | 指标1：聘请法律顾问1名，监管企业18家。 | | 工作正常开展 | 工作正常开展 | 10 | 10 | | 无偏差 |
| 时效指标 | | 指标1：当年项目进度计划完成率95%以上 | | 工作正常开展 | 工作正常开展 | 15 | 15 | | 无偏差 |
| 成本指标 | | 指标1：项目总费用控制在50万元 | | 工作正常开展 | 工作正常开展 | 15 | 15 | | 无偏差 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | 指标1：无 | | / | / | / | / | | / |
| 社会效益指标 | | 指标1：无 | | / | / | / | / | | / |
| 生态效益指标 | | 指标1：无 | | / | / | / | / | | / |
| 可持续影响指标 | | 指标1：无 | | / | / | / | / | | / |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：满意度90%以上 | | ≥90% | ≥96% | 10 | 10 | | 无偏差 |
| 执行率指标（10分） | 资金执行率：98.29%  （计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | | | | | | 10 | 9.83 | | 邮电费项目支出稍有结余。 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.83 | |  |
| 评价结果 | | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | | | | | | | 99.83 | | - |